## UI计划工时制定指南
说明： 1.此表数据仅作为确定计划工时的指导参数，项目中最终的计划工时可依据实际情况上下小范围浮动； 2.对于在计划工时确定后，因需求不清等情况导致工时评估偏差较大，可与项目经理商定提供相应证据说明，修改计划工时； 3.对于没有提供原型图或原型图不足以说明功能及业务信息的情况，UI出图的计划工时=计划工时X1.5 |  |  |  | 第1步：收集大家绘制不同类型页面的时间； 第2步：算平均值时间 第3步：校验-查看市场均值-与真实项目数据对比
页面类型 | 页面说明 | 单页面计划工时（人/天） | 换算系数
Web简单页面 | 图形类元素较少的页面，比如表格、表单、详情页等 | 0.5
Web复杂页面 | 视觉要求较高，图形类元素较多的页面，比如概览、登录插图、图标功能入口页、网站长页面等 | 1
大屏页面 | 大屏首屏及下钻分屏等满屏页面 | 1.5
大屏简单弹窗页 | 图表占比小的页面 | 0.5
大屏复杂弹窗页 | 内容多且图表占比大的页面 | 1
移动端简单页面 | 图形类元素较少的页面，比如列表、表单、详情页等 | 0.5
移动端复杂页面 | 图形类元素较多的页面，比如首页、统计图表页、引导页、启动页、空白页等 | 1

## 前端计划工时制定指南
说明： 1.此表数据仅作为确定计划工时的指导参数，项目中最终的计划工时可依据实际情况上下小范围浮动； 2.对于在计划工时确定后，因需求不清等情况导致工时评估偏差较大，可与项目经理商定提供相应证据说明，修改计划工时； 3.对于没有提供设计图、原型、需求文档、后端接口文档或相关材料不足以说明功能及业务信息的情况，前端的计划工时=计划工时×1.5 | [5 empty] | 第1步：收集大家绘制不同类型页面的时间； 第2步：算平均值时间 第3步：校验-查看市场均值-与真实项目数据对比
页面类型 | 页面说明 | 页面制作-从设计图到网页（人/天） | 页面制作-用已有页面组装（人/天） | 对接口开发 （人/天） | 换算系数
Web简单页面 | 图形类元素较少的页面，比如表格、表单、详情页等 | 0.5 | 0.25 | 列格：0.25 详情：0.25 新增+编辑功能：0.5
Web复杂页面 | 视觉要求较高，图形类元素较多的页面，比如概览、图标功能入口页、网站长页面等 | 1.5 | 0.5 | 0.5~1 （视交互复杂度、api数量、后端返回数据处理浮动）
大屏页面 | 大屏首屏（包含图表、微动效） | 1.5 | — | 0.5~1 （视交互复杂度、api数量、后端返回数据处理浮动
大屏简单弹窗页 | 图表和页面内容比较少 | 0.5 | — | 0.25
大屏复杂弹窗页 | 图表和内容多，带tab切换的 | 1 | — | 1
移动端简单页面 | 图形类元素较少的页面，比如列表、表单、详情页等 | 0.5 | 0.25 | 列格：0.25 详情：0.25 新增+编辑功能：0.5
移动端复杂页面 | 图形类元素较多的页面，比如首页、统计图表页等 | 1 | — | 0.5（1屏）
备注： 开发页面还需要拆页面搭路由、大屏有拆页面和布局的工作量
Note on B3: OFFICE:
Note on B4: OFFICE:
Note on B5: OFFICE:
Note on B7: OFFICE: