## YYYYMMDD
ID | 61bb8bca-e62b-4a79-a938-7833b073eacc
里程碑计划及项目计划
项目编号 |  |  |  | 项目名称
计划编制人 |  |  |  | 发布日期
版本号 |  |  |  | 版本更新说明
内部验收标准
一、项目里程碑计划
序号 | 里程碑 | 完成时间 | 里程碑目标描述 |  |  |  | 备注
1 | 完成需求开发 | YYYYMMDD | 完成需求分析、需求定义及需求评审，并发布定稿需求规格说明书 | 完成需求调研、需求分析、需求定义及需求评审，发布需求规格说明书 | 完成需求调研、需求分析、需求定义及需求评审，发布需求规格说明书 | 完成需求调研、需求分析、需求定义及需求评审，发布需求规格说明书
2 | 完成系统设计 | YYYYMMDD | 完成UI设计、功能设计、数据库设计、接口设计及设计评审，并发布定稿系统设计说明书/设计原型 | 完成需求调研、需求分析、需求定义及需求评审，发布需求规格说明书 | 完成需求调研、需求分析、需求定义及需求评审，发布需求规格说明书 | 完成需求调研、需求分析、需求定义及需求评审，发布需求规格说明书
3 | 完成编码开发 | YYYYMMDD | 完成xxx功能开发
4 | 完成系统测试 | YYYYMMDD | 完成xxx功能系统测试
5 | 完成V1.0版本发布 | YYYYMMDD | 完成V1.0版本，xxx功能内部发布及上线部署
6 | 完成初验 | YYYYMMDD | 完成系统初验
7 | 完成终验 | YYYYMMDD | 完成系统终验
8 | 内部验收 | YYYYMMDD | 完成内部验收核验
9
二、最近里程碑进度计划
（一）实施活动
序号 | 工作阶段或内容 | 最早开始时间 | 最晚结束时间 | 工作量（人天） | 参与人 | 主要产出 | 备注
001 | 需求开发
1 | 原型设计及需求说明书撰写 |  |  |  |  | 原型文件 《需求说明书》
2 | 需求评审及修订 |  |  |  |  | 《评审记录表》 修订的《需求说明书》
3 | 发布需求定稿 |  |  |  |  | git记录 发布邮件
002 | UI设计
1 | 设计要求澄清 |  |  |  |  | 《会议纪要》
2 | UI设计 |  |  |  |  | UI设计产出
3 | 设计产出验收 |  |  |  |  | 经验收的UI设计产出
003 | 系统设计
1 | 系统架构图绘制 |  |  |  |  | 《系统设计说明书》
2 | 数据库结构设计 |  |  |  |  | 《数据库结构设计》pdm文件
3 | 接口设计 |  |  |  |  | 接口设计成果
4 | 设计评审 |  |  |  |  | 《评审记录表》
5 | 发布系统设计定稿 |  |  |  |  | git记录 发布邮件
004 | 编码开发
1 | ABC功能前端开发 |  |  |  |  | 代码
2 | A功能研发 |  |  |  |  | 代码
3 | B功能研发 |  |  |  |  | 代码
4 | C功能研发 |  |  |  |  | 代码
5 | …… |  |  |  |  | 代码
6 | …… |  |  |  |  | 代码
7 | 代码走读 |  |  |  |  | 《代码走读记录》
8 | …… |  |  |  |  | 代码
9 | …… |  |  |  |  | 代码
10 | 产出验收及修改 |  |  |  |  | BUG记录、代码
11 | 界面设计还原情况验收及修改 |  |  |  |  | BUG记录、代码
12 | 编写软件部署说明书 |  |  |  |  | 《软件部署说明书》
13 | 搭建系统测试环境 |  |  |  |  | 可供测试人员测试的测试环境
14 | 提交测试 |  |  |  |  | 禅道提交的测试单
005 | 系统测试
1 | 执行系统测试 |  |  |  |  | BUG记录
2 | bug跟踪与解决 |  |  |  |  | BUG记录
3 | 回归测试 |  |  |  |  | BUG记录
4 | 测试结果分析 |  |  |  |  | 《系统测试报告》
5 | 发布基线 |  |  |  |  | git记录 发布邮件
006 | 部署试用
1 | 编写用户手册 |  |  |  |  | 《用户手册》
2 | 部署系统 |  |  |  |  | 客户签字的《产品部署工作记录》
3 | 试用期客户告知书签字确认 |  |  |  |  | 客户签字的《试用期客户告知书》
4 | 操作培训 |  |  |  |  | 《培训记录表》
5 | 客户意见收集及修改 |  |  |  |  | 《项目风险及问题跟踪表》 《产品更新工作记录》 《客户需求变更说明书》 客户签字的《变更确认单》
007 | 项目验收
1 | 验收材料准备 |  |  |  |  | 验收材料
2 | 客户验收 |  |  |  |  | 签字的《客户验收报告》 或《专家验收意见》
3 | 发布基线 |  |  |  |  | git记录 发布邮件
008 | 内部验收
1 | 申请内部验收 |  |  |  |  | 《内部验收申请及验收记录》
2 | 开展内部验收 |  |  |  |  | 《内部验收申请及验收记录》
3 | 项目移交 |  |  |  |  | 《项目维护计划》
009 | 差旅
1
2
3
4
（二）管理活动
序号 | 管理活动 |  | 执行频度/时机 |  | 负责人 | 主要产出 | 备注
1 | 项目例会 |  | 每周一次 |  |  | 会议纪要
2 | 项目周报 |  | 每周五 | 每周五 |  | 项目周报
3 | 项目风险及问题跟踪与讨论 |  | 事件触发 | 事件触发/每周五 |  | 《项目风险及问题跟踪表》
4 | 内部技术培训 |  | 必要时 | 必要时 |  | 相关资料
5 | 需求评审 |  | 至少一次 | 至少一次 |  | 《评审记录表》
6 | 设计评审 |  | 至少一次 | 至少一次 |  | 《评审记录表》
7 | 代码走读 |  | 必要时 | 必要时 |  | 《代码走读记录》
8 | 流程例外申请 |  | 必要时 | 必要时 |  | 例外申请邮件
9 | 需求跟踪 |  | 各阶段 | 各阶段 |  | 《需求变更记录表》